## Feuil1
PPII - 2 : GANTT PREVISIONNEL
Groupe 4 : | Maxence BOUCHADEL Florian GONCALVES Thomas JEANJACQUOT Etienne VATRY | Légende :
[7 empty] | RISQUE IMPORTANT | [9 empty] | RISQUE MOYEN | [9 empty] | RISQUE FAIBLE
|  | Mars | [9 empty] | Avril | [29 empty] | Mai
Date de début du projet : | 2023-03-21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Description du jalon et attribution : | Date de début et durée prévisionnelle : | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Gestion de projet (Etienne) | 21/03 - 12 jours | bar: Mars 21 M to Avril 1 S
Etat de l'art (tout le monde) | 21/03 - 12 jours | bar: Mars 21 M to Avril 1 S
Fonction de distance entre deux stations / villes (Florian) | 21/03 - 8 jours | bar: Mars 21 M to Mars 28 M
Extraction des données et mise en forme : tri selon distance, selection des contraintes de base (Maxence) | 21/03 - 15 jours | bar: Mars 21 M to Avril 4 M
Premier algorithme de recherche de chemin avec quelques contraintes (Thomas) | 31/03 - 7 jours | bar: Avril 31 V to Avril 6 J
PREMIER JALON : PARTIE 1 | 21/03 - 17 JOURS | bar: Mars 21 M to Avril 6 J
Recherches sur la simulation pour la partie 2 (Etienne et Florian) | 06/04 - 6 jours | bar: Avril 6 J to Avril 11 M
Optimisation de l'extraction et ajout de données récupérées (Maxence) | 11/04 - 8 jours | bar: Avril 11 M to Avril 18 M
Optimisation de l'algorithme et ajout de contraintes (Thomas) | 11/04 - 8 jours | bar: Avril 11 M to Avril 18 M
Algorithme de simulation (Etienne) | 18/04 - 13 jours | bar: Avril 18 M to Mai 30 D
Recherche + implémentation de l'affichage (Florian) | 18/04 - 13 jours | bar: Avril 18 M to Mai 30 D
DEUXIEME JALON : PARTIE 2 | 06/04 - 25 jours | bar: Avril 6 J to Mai 30 D
Tests (Thomas) | 27/04 - 4 jours | bar: Avril 27 J to Mai 30 D
Corrections éventuelles (Etienne + Florian) | 01/05 - 7 jours | bar: Mai 1 L to Mai 7 D
TROISIEME JALON : VERSION FINALE DU PROGRAMME | 27/04 - 11 jours | bar: Avril 27 J to Mai 7 D
Rédaction du rapport final (Etienne + Maxence) | 24/04 - 14 jours | bar: Avril 24 L to Mai 7 D
Rédaction des parties personnelles, organisation du GitLab et clôture du projet(tout le monde) | 09/05 - 7 jours | bar: Mai 9 M to Mai 15 L
Réunion post-mortem | 16/05 - 1 jour | bar: Mai 16 M